## 시트1
프로젝트명 : WEB FUZZER
프로젝트팀명 : 팡팡(한강모,장재원,손우정,한승훈)
주요 Task |  |  | 산출물 | 담당자 | 7월 |  | 8월
대분류 | 중분류 | 소분류 |  |  | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 2020-07-13 | 14-20 | 21-26
착수 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 기획 | 프로젝트 기획서 | 팀전체
| WBS 분석 | WBS 작성 | WBS 문서 | 팀전체
| WFUZZ | WFUZZ 구조 이해 |  | 팀전체
| 환경구축 | 가상환경 생성, beebox 설치 |  | 팀전체
| 취약점이해 | 툴 사용법, 취약점 이해 |  | 팀전체
|  | 퍼징 가능 취약점 색출 | 퍼징 대상 리스트 | 팀전체
분석 | XSS | beebox 풀이 |  | 손우정
|  | 시드 제작 & Fuzzing 툴 개발 | xss 시드파일 & Fuzzing 모듈 | 손우정
|  | seed_random 모듈 개발 | 랜덤모듈 | 손우정
| SQLI | beebox 풀이 |  | 한강모
|  | 시드 제작 & Fuzzing 툴 개발 | SQLI 시드파일 & Fuzzing 모듈 | 한강모
| DIrtraversal | 시드 제작 & Fuzzing 툴 개발 | dirtraversal 시드파일 & fuzzing 모듈 | 장재원
| WAF 우회 | 우회 기법 분석 | WAF 우회 기법 연구 보고서 | 한승훈
|  | 우회 모듈 개발 | WAF 우회 모듈 | 한승훈
테스트 | Fuzzer test | Fuzzer test | 시드파일 개선안 | 팀전체
종료 | 최종 결과 산출 | 개발 마무리 | 최종 결과물 | 팀전체
| 최종 결과 분석 | 최종 결과 정리 | 최종보고서 | 팀전체
Mile Stone | 완료보고 | 최종 산출물 정리 | 최종 발표 자료 및 최종 제품 | 팀전체